## 프로젝트 플래너
[K-digital] 클라우드 재난분석 사물인터넷 과정 프로젝트 - A조
자율주행차를 이용한 발열자 히트맵(가칭) - 한국직업능력교육원 안산
조원 : 김진성, 최보미, 김희준 | [5 empty] | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [6 empty] | % 완료(계획 초과)
활동 | 담당자 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간 2/28 |  |  |  | 기간 3/28 |  |  |  | 기간 4/25 |  |  |  | 기간 5/23 |  |  | 기간 6/13
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
프로젝트 구성 | 공동 | 1 | 5 | 1 | 5 | 75%
파츠리스트 | 최보미 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100%
플로우 차트 | 김희준 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35%
간트 차트 | 김진성 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
깃 설치 및 허브 제작 | 공동 | 5 | 1 | 5 | 1 | 50%
DB 설계도 | 최보미 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
라즈비안 설치 및 세팅 | 김희준 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
DB 설계 및 프로그래밍 | 최보미 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
플라스크(웹서버) 설치 | 최보미, 김진성 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
OpenCV 설치 | 최보미, 김진성 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
클라우드(Azure) 서버 구축 | 최보미 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
텐서플로우 설치 | 최보미, 김진성 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
케라스 설치 | 최보미, 김진성 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
ATMEGA328 회로 설계 | 김진성 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
모터 제어 및 주행 테스트 | 김진성, 김희준 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
도로 영상 촬영 및 학습 | 김진성, 김희준 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
자율주행 코드 작성 및 테스트 | 김진성, 김희준 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
열감지 CAM 코드 작성 및 테스트 | 김희준 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
지도 정보 코드 작성 및 테스트 | 김진성 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
웹 서버 대시보드 작성 및 테스트 | 최보미 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
데이터 시각화 코드 작성 및 확인 | 최보미 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
차 외관 제작 및 수정 | 김희준 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
카메라 지지대 제작 및 수정 | 김희준 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
활동 23 |  | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
활동 24 |  | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
활동 25 |  | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
활동 26 |  | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%