## 간트차트
간트 차트
[5 empty] | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [5 empty] | % 완료(계획 초과)
활동 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
파츠리스트 작성 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
회로설계 | 3 | 3 | 3 | 4 | 100%
구조 설계 | 4 | 2 | 4 | 1 | 100%
블루투스 코드 및 테스트 | 6 | 2 | 6 | 1 | 100%
어플 만들기 | 7 | 1 | 6 | 1 | 100%
mpu6050 코드 및 테스트 | 7 | 3 | 7 | 3 | 100%
motor 코드 및 테스트 | 8 | 2 | 8 | 1 | 100%
pid 코드 및 테스트 | 9 | 2 | 8 | 2 | 100%
회로 제작 | 8 | 2 | 8 | 3 | 100%
구조 제작 | 8 | 2 | 8 | 3 | 100%
코드 통합 및 테스트 | 9 | 4 | 9 | 4 | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
비행체의 payload 측정
전자파의 차폐효과 측정 Hopper 임시제작 후 풍선파괴 실험
Cargo제작 시작
기계적 제어요소 제작 시작
비행체에 요소별로 결합시작1
비행체에 요소별로 결합시작2
반복된 비행연습을 통해 미션수행능력 향상 및 조정